## Cards
| Project Name | inDICA
| Current Task Statuses | Not Started | In Progress | Complete | Overdue
|  | 38.5% | 1.5% | 56.5% | 3.5%
Tasks | Assigned To | Start | End | Hours | Status | SPRINTS
Validação MER | Raltec | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 4 | Complete
Estrutura de ambientes e docker files | Raltec | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 4 | Complete
Estrutura de ambientes e docker files | Raltec | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 4 | Complete
Estrutura Front Web | Raltec | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 4 | Complete
Arquitetura .net | Raltec | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 4 | Complete
Especificação Técnica e validação mockups | Raltec | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 4 | Complete
Validação MER - Modelo Conceitual | Raltec | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 4 | Complete | SPRINT 1
Backend - Contrução da autenticação JWT | Raltec | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 4 | Complete
Backend - CRUD de Usuarios | Raltec | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 4 | Complete
Backend - CRUD de Perfil | Raltec | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 4 | Complete
Frontend - Estruturação do Projeto | Raltec | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 4 | Complete
Frontend - Construção da tela de Login e estilos | Raltec | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 4 | Complete
Backend - CRUD Instituições | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete | SPRINT 2
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete
Backend - CRUD Selos | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete
Frontend - Tela de Recuperação de Senha | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Overdue
Frontend - Dashboard | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete
Frontend - Sidebar / Topbar | Raltec | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 4 | Complete
Backend - CRUD Plataformas | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete | SPRINT 3
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Backend - CRUD Escolas | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Frontend - CRUD Usuários | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Listagem e filtros | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Excluir | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Frontend - CRUD Permissionamento | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Listagem e filtros | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Excluir | Raltec | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 4 | Complete
Backend - CRUD Coleções | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete | SPRINT 4
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Backend - CRUD Turmas | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Backend - Ajustes de Arquitetura | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Frontend - CRUD Gestão Usuários | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Listagem e filtros | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Excluir | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Frontend - CRUD Escolas | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Listagem e filtros | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Excluir | Raltec | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4 | Complete
Backend - CRUD Materiais | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete | SPRINT 5
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Back End - CRUD Usuários | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Back End - CRUD Perfil | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Backend - CRUD Instituições | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Backend - CRUD Selos | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Backend - CRUD Plataformas | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Backend - CRUD Escolas | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Frontend - CRUD Turmas | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Listagem e filtros | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Excluir | Raltec | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 14 | Complete
Backend - CRUD Banco de Avaliações | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete | SPRINT 6
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Backend - CRUD Banco de Questões | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Backend - CRUD Configurar Avaliações | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Testes Unitários | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Frontend - CRUD Instituições | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Listagem e filtros | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Excluir | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Frontend - CRUD Selos | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Listagem e filtros | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Excluir | Raltec | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | Complete
Backend - Processamento | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Overdue | SPRINT 7
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Overdue
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Overdue
Backend - Chaveamento | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Overdue
Criação de Model / DTOs | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Criação de Controller e Service | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Criação de Repository | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Overdue
Testes Unitários | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Overdue
Frontend - CRUD Coleções | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Listagem e filtros | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Excluir | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Frontend - CRUD Plataformas | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Listagem e filtros | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Excluir | Raltec | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 4 | Complete
Backend - Processamento | Raltec | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 4 | In Progress | SPRINT 8
Criação de Repository | Raltec | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 4 | In Progress
OCR | Raltec | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 4 | Not started
Frontend - Refinamento de Telas de Cadastros | Raltec | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 4 | In Progress
Tela de cadastros | Raltec | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 4 | Not started
Backend - Processamento | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not started | SPRINT 9
Integração R | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Testes Unitários | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Frontend - CRUD Banco de Questões | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Listagem e filtros | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Excluir | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Frontend - CRUD Banco de Avaliações | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Listagem e filtros | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Excluir | Raltec | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 4 | Not Started
Backend - Relatórios - Devolutivas | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started | SPRINT 10
Rede | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Lingua Portuguesa | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Matemática | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Frontend - CRUD Configurar Avaliações | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Listagem e filtros | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Adicionar e Editar | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Excluir | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Frontend - Bibliotecas de conteúdos | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Listagem e filtros | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Visualizar | Raltec | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 4 | Not Started
Backend - Relatórios - Proeficiência | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started | SPRINT 11
Rede | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
Escolas | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
Turma | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
Estudante | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
APP - Tela de Login | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
Splash Screen | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
Tela de login | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
Tela de recuperação de senha | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
Frontend - Relatórios - Devolutivas | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
Rede | Raltec | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2 | Not Started
Backend - Relatórios - Proeficiência | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started | SPRINT 12
Habilidades do estudante | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
Distribuição de níveis | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
Escola por Quartil | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
APP - Home | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
Tela Home | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
Menu Drawler | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
APP - Leitura de cartão resposta | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
Tela de leitura de cartão resposta | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
Frontend - Relatórios - Devolutivas | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
Lingua Portuguesa | Raltec | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 4 | Not Started
Backend - Jornada do usuário | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started | Sprint 13
Listagem | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Validação de Cadastros | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
APP - Leitura de cartão resposta | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Tela de identificação manual | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Tela de confirmação de captura | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Zoom de cartão resposta | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Frontend - Jornada do usuário | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Listagem e filtros | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Linha do tempo | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Frontend - Relatórios - Devolutivas | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Matemática | Raltec | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 4 | Not Started
Backend - Gerenciamento de Fila | Raltec | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 4 | Not Started | SPRINT 14
Desenvolvimento | Raltec | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 4 | Not Started
Desenvolvimento | Raltec | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 4 | Not Started
APP - Fila de envio | Raltec | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 4 | Not Started
Tela de fila de envio | Raltec | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 4 | Not Started
Frontend - Relatórios - Proeficiência | Raltec | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 4 | Not Started
Rede | Raltec | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 4 | Not Started
Backend - Gerenciamento de Fila | Raltec | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 4 | Not Started | SPRINT 15
Desenvolvimento | Raltec | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 4 | Not Started
Desenvolvimento | Raltec | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 4 | Not Started
Frontend - Relatórios - Proeficiência | Raltec | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 4 | Not Started
Escola | Raltec | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 4 | Not Started
Turma | Raltec | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 4 | Not Started
Frontend - Relatórios - Proeficiência | Raltec | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 4 | Not Started | SPRINT 16
Estudante | Raltec | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 4 | Not Started
Habilidade do estudante | Raltec | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 4 | Not Started
Frontend - Relatórios - Proeficiência | Raltec | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 4 | Not Started
Distribuição de Níveis | Raltec | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 4 | Not Started
Escola por Quartil | Raltec | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 4 | Not Started